## Parâmetros (hidden)
Complexidades | Situação de Proposta | Avaliação |  | Responsável | Situação da Pendência | Situação de Aprovação | Planilha de Acompanhamento Atualizada | Critério de Banca Atendido
Simples | Não Enviada | Excelente | 100% | Todos | Resolvida | Aprovado | Sim | Sim
Médio | Rejeitada | Muito Bom | 90% |  | Não Resolvida | Reprovado | Não | Não
Complexo | Aprovada com resalva | Bom | 70%
| Aprovada sem resalva | Regular | 50%
|  | Insuficiente | 30%

## Cronograma do TCC
1.0. Cronograma de entregas e atividades PSI 1.
Cronograma de Produção de Artefatos
| Atividade | Início | Fim | Duração (Dias corridos) | Data da Entrega do Artefato
| Período de Elaboração da Proposta | 2014-02-13 | 2014-02-28 | 15 | 2014-02-28 | 15
| Período para reapresentação da Proposta | 2014-02-28 | 2014-03-07 | 7 | 2014-03-07 | 7
| Plano de Projeto/Arquitetura e Descrição | 2014-03-07 | 2014-04-04 | 28 | 2014-04-04 | 28
| Primeira Iteração | 2014-04-04 | 2014-05-02 | 28 | 2014-05-02 | 28
| Segunda Iteração | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 35 | 2014-06-06 | 35
| Documentação para banca Lógica. | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 7 | 2014-06-13 | 7
| Bancas Lógicas | 2014-06-18 | 2014-06-30 | 15 | - | 12
| Avaliação Complementar | 2014-07-02 | 2014-07-10 | 8 | - | 8
Eventos Importantes do Calendário Acadêmico
| Aula | Data
| AE1 | 2014-04-04
| AE2/TR | 2014-06-06
| Período de Finais | 18/06/2014 a 30/06/2014
| Lançamento de Final | 2014-07-10
1.0. Cronograma de entregas e atividades PSI 2.
Cronograma de Produção de Artefatos
| Atividade | Início | Fim | Duração (Dias corridos) | Data da Entrega do Artefato
| Documentação para banca de Protótipo | 2014-02-13 | 2014-03-15 | 30 | 2014-03-15 | 30
| Bancas de Protótipo | 2014-03-21 | 2014-03-29 | 8 | - | 8
| Primeira Iteração | 2014-03-29 | 2014-05-02 | 34 | 2014-05-02 | 34
| Segunda Iteração | 2014-05-02 | 2014-05-30 | 28 | 2014-05-30 | 28
| Documentação para Banca Física | 2014-05-30 | 2014-06-13 | 14 | 2014-06-13 | 14
| Bancas Físicas | 2014-06-17 | 2014-06-28 | 11 | - | 11
| Avaliação Complementar | 2014-07-04 | 2014-07-10 | 6 | - | 6
Eventos Importantes do Calendário Acadêmico
| Aula | Data
| AE1 | 2014-03-29
| AE2/TR | 2014-06-13
| Período de Finais | 17/06/2014 a 28/06/2014
| Lançamento de Final | 2014-07-10
Formulas:
Fim = [Início]+G10
Data da Entrega do Artefato = [Fim]
Início = [Fim, row above]
Início = [Fim, row above]+5

## Dados do Projeto
Dados do Projeto | Breve descrição do Projeto
Nome do Projeto:
Ano Letivo:
Semestre:
Alunos Integrantes da Equipe
Aluno:
Aluno:
Aluno:
Professores
Professor Orientador:
Professor Corretor:
Coordenador de TCC:

## UCP
1.0. Identificação de Atores do Sistema
|  | Nome do Ator | Complexidade
2.0. Identificação de Casos de Uso do Sistema
|  | Nome do Caso de Uso | Complexidade
3.0. Mensurando Complexidade dos Atores
| Ator | Interface | Peso |  |  | Qtd. Atores | Valor
| Simples | Interface de programa (API) | 1 |  |  | 0 | 0
| Médio | Protocolo (Ex.:TCP/IP) ou interface em modo texto | 2 |  |  | 0 | 0
| Complexo | Interface gráfica | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total | 0 | 0
4.0. Mensurando Complexidade dos Use Cases
| Caso de Uso | Descrição | Peso |  |  | Qtd. Casos de Uso | Valor
| Simples | < 3 transações ou < 5 classes de análise | 5 |  |  | 0 | 0
| Médio | 4-7 transações ou 5 a 10 classes de análise | 10 |  |  | 0 | 0
| Complexo | > 7 transações ou > 10 classes de análise | 15 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total | 0 | 0
[5 empty] | PCUNA | 0
PCUNA = Pontos de Casos de Uso Não Ajustados
5.0. Considerando Fatores Técnicos do Projeto
| Fator | Descrição | Peso |  | Atribuído | Valor
| T1 | Sistema distribuído | 2 |  | 3 | 6
| T2 | Objetivos de performance | 1 |  | 3 | 3
| T3 | Eficiênca on-line | 1 |  | 3 | 3
| T4 | Complexidade de processamento | 1 |  | 3 | 3
| T5 | Código reusável em outras aplicações | 1 |  | 3 | 3
| T6 | Facilidade de instalação | 0.5 |  | 3 | 1.5
| T7 | Facilidade de uso | 0.5 |  | 3 | 1.5
| T8 | Portabilidade | 2 |  | 3 | 6
| T9 | Facilidade de alterações (changeability) | 1 |  | 3 | 3
| T10 | Concorrência | 1 |  | 3 | 3
| T11 | Segurança | 1 |  | 3 | 3
| T12 | Acesso direto a terceiros | 1 |  | 2 | 2
| T13 | Necessidade de facilidades especiais de treinamento para usuários | 1 |  | 2 | 2
[5 empty] | FatorT | 40
[5 empty] | FCT | 1
FCT = Fator de Complexidade Técnica
6.0. Considerando Fatores Ambientais
| Fator | Descrição | Peso |  | Atribuído | Valor
| F1 | Familiaridade da equipe com RUP | 1.5 |  | 3 | 4.5
| F2 | Experiência da equipe | 0.5 |  | 3 | 1.5
| F3 | Experiência da equipe em OO | 1 |  | 3 | 3
| F4 | Capacidade dos analistas da equipe | 0.5 |  | 3 | 1.5
| F5 | Motivação | 1 |  | 3 | 3
| F6 | Estabilidade dos requisitos | 2 |  | 3 | 6
| F7 | Estagiários ou funcionários em tempo parcial | -1 |  | 3 | -3
| F8 | Domínio da tecnologia e configuração do ambiente | -1.5 |  | 3 | -4.5
[5 empty] | FatorA | 12
[5 empty] | FA | 1.04
FA = Fator Ambiental
7.0. Pontos de Caso de Uso
| PCU | PCUNA *FCT*FA |  | 0
| Pessoa-hora por unidade de PCU |  |  | 18
| Estimativa em pessoa-hora |  |  | 0
|  | Fase/ Atividade | Rateio | Esforço
|  | Requisitos | 10% | 0
|  | Arquitetura | 2% | 0
|  | Análise | 8% | 0
|  | Design | 13% | 0
|  | Codificação | 40% | 0
|  | Projeto de Teste Unitário | 5.6% | 0
|  | Execução de Teste Unitário | 8.4% | 0
|  | Projeto de Teste de Sistema | 7.8% | 0
|  | Execução de Teste de Sistema | 5.2% | 0
100%
Esforço Estimado
|  | Esforço estimado par a Disciplina de PSI 1: | 0
|  | Esforço estimado par a Disciplina de PSI 2: | 0
0
Quantidade Média de dias produtivos no primeiro semestre de 2010
|  | Dias úteis: | 30
|  | Dias em finais de semana: | 83
113
Note on D72: A comunicação é feita através de uma interface entre o ator e o sistema onde essa interface não é implementada através de um protocolo de comunicação, mas uma chamada direta a um método da fachada.
Note on G72: Número total de atores simples com os quais o sistema interage.
Note on D73: Utilização de algum protocolo de comunicação entre o ator e o sistema ou interface em modo texto com um usuário.
Note on G73: Número total de atores de complexidade média com os quais o sistema interage.
Note on D74: O ator interage com o sistema através de uma interface gráfica, mesmo que a comunicação entre a interface e os demais componentes do sistema seja via algum protocolo de comunicação.
Note on G74: Número total de atores complexos com os quais o sistema interage.
Note on D79: Deve-se decidir se o critério adotado será com base no número de transações ou na quantidade de casos de análise
Note on G80: Quantidade de casos de uso simples.
Note on G81: Quantidade de casos de uso simples.
Note on G82: Quantidade de casos de uso simples.
Note on F91: 1-2: 1 a 3 subsistemas 2-4: 3 a 5 susbsistemas 5: mais que 5 subsistemas
Note on F92: 1-2: performance agrega valor 3-4: performance é necessário 5: performance é crítico para o sistema
Note on F93: 5 : Sistema on line 24hs sem cair 3-4: Sistema on line horário comercial 1-2: Sistema on line periodicamente ou no horário comercial onde quedas são admissíveis
Note on F94: 1-2: complexidade baixa 3-4: complexidade média 5: complexidade alta
Note on F95: 1-2: reusabilidade agrega valor 3-4: reusabilidade é necessário 5: reusabilidade é crítico para o sistema
Note on F96: 1-2: facilidade agrega valor 3-4: facilidade é necessário 5: facilidade é crítico para o sistema
Note on F97: 1-2: uso fácil agrega valor 3-4: uso fácil é necessário 5 : uso fácil é crítico para o sistema
Note on F98: 1-3: uso em duas plataformas 4-5: uso em três ou mais plataformas A variação dentro ods intervalos leva em conta se a portabilidade é só em termos de cliente ou também do servidor
Note on F99: 1-2: facilidade de alteração agrega valor 3-4: facilidade de alteração é necessário 5 : facilidade de alteração é crítico para o sistema
Note on F100: 1-2: até 100 acessos simultâneos 3-4: até 500 acessos simultâneos 5: Mais de 500 acessos simultâneos
Note on F101: 1-2: segurança agrega valor 3-4: segurança é necessário 5 : segurança é crítico para o sistema
Note on F102: 1-2: Não há interfaces externas 3-4: Poucas interfaces externas 5: Muitas interfaces externas
Note on F103: 1-2: agrega valor 3-4: É necessário 5 : É crítico para o sistema
Note on F112: 0 - nenhuma experiência no assunto 3 - conhecimento médio 5 - especialista no assunto
Note on F113: 0 - baixa 3 - média 5 - alta
Note on F114: 0 - nenhuma experiência no assunto 3 - conhecimento médio 5 - especialista no assunto
Note on F115: 0 - nenhuma experiência no assunto 3 - conhecimento médio 5 - especialista no assunto
Note on F116: 0 - sem motivação 3 - motivação média 5 - motivação alta
Note on F117: 0 - requisitos extremamente instáveis 3 - instabilidade média dos requisitos 5 - requisitos não irão mudar
Note on F118: 0 - ninguém em dedicação parcial ao projeto 3 - metade em dedicação parcial 5 - todos em regime de dedicação parcial
Note on F119: 0 - bom conhecimento da tecnologia e ambiente bem configurado 3 - domínio razoável da tecnologia possibilitando uma configuração satisfatória do ambiente 5 - não tem qualquer conhecimento da tecnologia e não existe experiência para configuração adequada do ambiente
Note on D134: igor/Dennys: Rateio do esforço calculado, nas fases do ciclo de vida de desenvolvimento. Estudo realizado em +- 350 projetos indica a seguinte distribuição: Gestão: 10,00% Requisitos: 10,00% Arquitetura: 2,00% Análise: 8,00% Design: 13,00% Codificação: 25,00% Projeto de Teste Unitário: 5,60% Execução de Teste Unitário: 8,40% Projeto de Teste de Sistema: 7,80% Execução de Teste de Sistema: 5,20% Garantia: 5,00% Alguns estudos apresentam ainda, de forma mais geral a seguinte distribuição: Analise e Projeto: 40,00% Codificação: 20,00% Atividade de Teste e Depuração: 40,00%

## Notas e Faltas
1.0. Avaliações PSI 1
| Aluno | Proposta | AE1 | AE2 | TR+DS | Média | Avaliação Complementar
|  | Não Enviada | 0 | 0 | 10 | 3.3333 | 0
|  |  | 0 | 0 | 10 | 3.3333 | 0
|  |  | 0 | 0 | 10 | 3.3333 | 0
2.0. Faltas PSI 1
| Aluno | Dia | Número de Faltas
3.0. Avaliações PSI 2
| Aluno | Proposta | AE1 | AE2 | TR+DS | Média | Avaliação Complementar
|  | Não Enviada | 0 | 0 | 2.295 | 0.765 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2.295 | 0.765 | 0
|  |  | 0 | 0 | 2.295 | 0.765 | 0
4.0. Faltas PSI 2
| Aluno | Dia | Número de Faltas

## Acompanhamento
Dados do Projeto
Ano Letivo:
Semestre:
Projeto:
Orientador:
1.0. Registro de Acompanhamento de Orientação
| Data | Aluno | Atividade Realizada

## Entregáveis
1.0. Relação de Entregáveis com suas respectivas estruturas
| Proposta |  | Peso
|  | CAPA | -
|  | FOLHA DE ROSTO | -
|  | LISTAS | -
|  | SUMÁRIO | -
|  | 1 INTRODUÇÃO | -
|  | 2 IDENTIFICAÇÃO | -
|  | 3 OBJETIVO | 5%
|  | 4 PÚBLICO ALVO | -
|  | 5 CLIENTE EM PERSPECTIVA OU TÉCNICO DA ÁREA | -
|  | 6 SITUAÇÃO ATUAL | 20%
|  | 7 DESCRIÇÃO DO SISTEMA | 20%
|  | 8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS | 30%
|  | 9 PREMISSAS | 10%
|  | 10 PRODUTOS FINAIS | 5%
|  | 11 RESPONSABILIDADES | 5%
|  | 12 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO | -
|  | 13 ORIENTADOR | -
|  | 14 CONCLUSÃO | 5%
|  | GLOSSÁRIO | -
|  | REFERÊNCIAS E/OU DOCUMENTOS CONSULTADOS | -
|  | APÊNDICES | -
|  | ANEXOS | -
100%
| Plano de Projeto |  | Peso
|  | 2.1 OBJETIVOS DO PLANO DE PROJETO | -
|  | 2.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO | -
|  | 2.2.1 Estrutura Organizacional do Projeto | 10%
|  | 2.3 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO | -
|  | 2.3.1 Gerenciamento de Integração | 10%
|  | 2.3.2 Gerenciamento do Escopo | 20%
|  | 2.3.3 Gerenciamento do Tempo | 20%
|  | 2.3.4 Gerenciamento de Custos | 20%
|  | 2.3.5 Gerenciamento de Riscos | 10%
|  | 2.3.6 Gerenciamento de Comunicações | 10%
100%
| Descrição do Projeto |  | Peso
|  | 12.1 OBJETIVOS DA DESCRIÇÃO DO PROJETO | -
|  | 12.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL | 20%
|  | 1.2.1 Descrição dos Problemas | 15%
|  | 1.2.2 Ambiente do Usuário | 5%
|  | 1.2.3 Stakeholders | 15%
|  | 1.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO | 25%
|  | 1.4 REQUISITOS DO PRODUTO | -
|  | 1.4.1 Requisitos Funcionais | 10%
|  | 1.4.2 Requisitos Não Funcionais | 10%
100%
| Arquitetura |  | Peso
|  | 3.1 OBJETIVOS DA ARQUITETURA | -
|  | 3.2 VISÃO FÍSICA | 30%
|  | 3.3 SOFTWARE DE APLICAÇÃO | 30%
|  | 3.4 VISÃO LÓGICA | 40%
100%
| Modelo de Casos de Uso |  | Peso
|  | 4.1 OBJETIVOS DO MODELO DE CASOS DE USO | -
|  | 4.2 CASOS DE USO DO SISTEMA | -
|  | 4.2.1 Diagrama de Caso de Uso | 20%
|  | 4.2.2 Atores | 20%
|  | 4.2.3 Casos de Uso | 60%
100%
| Especificação dos Casos de Uso |  | Peso
|  | 5.1 OBJETIVOS DA DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO | -
|  | 5.2 CASOS DE USO DO SISTEMA | -
|  | 5.2.1 Caso de Uso XXX | 100%
100%
| Realização dos Casos de Uso |  | Peso
|  | 6.1 OBJETIVOS DO DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO DOS CASOS DE USO | -
|  | 6.2 REALIZAÇÃO DOS CASOS DE USO DO SISTEMA | -
|  | 6.2.1 Caso de Uso XXXX | -
|  | Nome do Caso de Uso | -
|  | Breve Descrição | -
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50%
|  | Diagrama de Colaboração | -
|  | Diagrama de Transição de Estados | -
|  | Diagrama de Atividade | -
|  | Visão das Classes Participantes | 30%
100%
| Modelo de Dados |  | Peso
|  | MRN | 70%
|  | Dicionário do MRN | 30%
100%
| Banca Lógica - Manual do Sistema |  | Peso
|  | Editoração segundo normas ABNT | 70%
|  | Clareza na Redação do Manual do Sistema | 30%
100%
| Banca Lógica - Apresentação da Equipe |  | Peso
|  | Desenvoltura Oral | 20%
|  | Recursos Utilizados na Apresentação | 10%
|  | Clareza na Explanação do Assunto | 10%
|  | Domínio do Assunto | 50%
|  | Conformidade com o Tempo disponível para Apresentação | 10%
100%
| Banca Lógica - Conteúdo Técnico |  | Peso
|  | Todos os Casos de Uso Especificados Corretamente | 10%
|  | Todos os Casos de Uso Modelados Corretamente | 10%
|  | O Modelo de Dados está Correto | 30%
|  | Todos os Requisitos da Proposta Atendidos | 40%
|  | Todas as Correções das Entregas Parciais Realizadas | 10%
100%
| Banca Protótipo - Manual do Sistema |  | Peso
|  | Realização de Todas as Correções Solicitadas na Banca Lógica | 100%
100%
| Banca Protótipo - Apresentação da Equipe |  | Peso
|  | Desenvoltura Oral | 20%
|  | Recursos Utilizados na Apresentação | 10%
|  | Clareza na Explanação do Assunto | 10%
|  | Domínio do Assunto | 50%
|  | Conformidade com o Tempo disponível para Apresentação | 10%
100%
| Banca Protótipo - Conteúdo Técnico |  | Peso
|  | Funcionalidade Implementada Indicada pelo Orientador | 20%
|  | Interface com o Usuário Final | 10%
|  | O protótipo é navegável | 5%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Protótipo | 15%
|  | Todos os Casos de Uso Estão Prototipados, Inclusive Relatórios | 50%
100%
| Implementação |  | Peso
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10%
100%
| Banca Física - Manual do Sistema |  | Peso
|  | Realização de Todas as Correções Solicitadas na Banca Lógica | 20%
|  | Manual do Usuário | 40%
|  | Contrato de Software | 40%
100%
| Banca Física - Apresentação da Equipe |  | Peso
|  | Desenvoltura Oral | 20%
|  | Recursos Utilizados na Apresentação | 10%
|  | Clareza na Explanação do Assunto | 10%
|  | Domínio do Assunto | 50%
|  | Conformidade com o Tempo disponível para Apresentação | 10%
100%
| Banca Física - Conteúdo Técnico |  | Peso
|  | Todos os Casos de Uso Foram Implementados | 40%
|  | Não Foram encontrados erros que impedem a verificação de alguma funcionalidade | 30%
|  | Há Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Protótipo | 30%
100%

## Correção Proposta-PSI1
1.0. Correção da Proposta - PSI1
| Proposta |  | Peso | Nota Orientador |  | Observações Orientador
|  | CAPA | -
|  | FOLHA DE ROSTO | -
|  | LISTAS | -
|  | SUMÁRIO | -
|  | 1 INTRODUÇÃO | -
|  | 2 IDENTIFICAÇÃO | -
|  | 3 OBJETIVO | 5% |  | 0%
|  | 4 PÚBLICO ALVO | -
|  | 5 CLIENTE EM PERSPECTIVA OU TÉCNICO DA ÁREA | -
|  | 6 SITUAÇÃO ATUAL | 20% |  | 0%
|  | 7 DESCRIÇÃO DO SISTEMA | 20% |  | 0%
|  | 8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS | 30% |  | 0%
|  | 9 PREMISSAS | 10% |  | 0%
|  | 10 PRODUTOS FINAIS | 5% |  | 0%
|  | 11 RESPONSABILIDADES | 5% |  | 0%
|  | 12 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO | -
|  | 13 ORIENTADOR | -
|  | 14 CONCLUSÃO | 5% |  | 0%
|  | GLOSSÁRIO | -
|  | REFERÊNCIAS E/OU DOCUMENTOS CONSULTADOS | -
|  | APÊNDICES | -
|  | ANEXOS | -
|  |  | Tamanho Funcional: | 0
|  |  | Avaliação da Proposta: | 0
|  |  | Resultado: | Rejeitada
Não Enviada
Rejeitada
Aprovada com resalva
Aprovada sem resalva

## Correção AE1-PSI1
1.0. Avaliação AE1 - PSI1
|  | Documento | Peso | Avaliação Individual | Avaliação Final
|  | Plano de Projeto | 30% | 0 | 0
|  | Descrição do Projeto | 50% | 0 | 0
|  | Arquitetura | 20% | 0 | 0
0
|  |  | Avaliação AE1: | 0
|  |  | Dias de Atraso na Entrega: |  | 1
|  |  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Não
2.0. Avaliação do Plano de Projeto
| Plano de Projeto |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | 2.1 OBJETIVOS DO PLANO DE PROJETO | -
|  | 2.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO | -
|  | 2.2.1 Estrutura Organizacional do Projeto | 10% |  | 0% |  | 0%
|  | 2.3 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO | -
|  | 2.3.1 Gerenciamento de Integração | 10% |  | 0% |  | 0%
|  | 2.3.2 Gerenciamento do Escopo | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | 2.3.3 Gerenciamento do Tempo | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | 2.3.4 Gerenciamento de Custos | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | 2.3.5 Gerenciamento de Riscos | 10% |  | 0% |  | 0%
|  | 2.3.6 Gerenciamento de Comunicações | 10% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Avaliação do Plano de Projeto: | 0
3.0. Avaliação da Descrição do Projeto
| Descrição do Projeto |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | 12.1 OBJETIVOS DA DESCRIÇÃO DO PROJETO | -
|  | 12.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | 1.2.1 Descrição dos Problemas | 15% |  | 0% |  | 0%
|  | 1.2.2 Ambiente do Usuário | 5% |  | 0% |  | 0%
|  | 1.2.3 Stakeholders | 15% |  | 0% |  | 0%
|  | 1.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO | 25% |  | 0% |  | 0%
|  | 1.4 REQUISITOS DO PRODUTO | -
|  | 1.4.1 Requisitos Funcionais | 10% |  | 0% |  | 0%
|  | 1.4.2 Requisitos Não Funcionais | 10% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Avaliação do Plano de Projeto: | 0
4.0. Avaliação da Arquitetura
| Arquitetura |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | 3.1 OBJETIVOS DA ARQUITETURA | -
|  | 3.2 VISÃO FÍSICA | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | 3.3 SOFTWARE DE APLICAÇÃO | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | 3.4 VISÃO LÓGICA | 40% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Avaliação do Plano de Projeto: | 0

## Correção Iteração 1-PSI1
1.0. Avaliação da Iteração 1 - PSI1
| Caso de Uso |  | Avaliação Individual
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0
|  | Avaliação da Iteração 1: | 0
|  | Dias de Atraso na Entrega: | 0 | 1
|  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Não
2.0. Avaliação dos Casos de Uso.
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0

## Correção Iteração 2-PSI1
1.0. Avaliação da Iteração 2 - PSI1
| Caso de Uso |  | Avaliação Individual
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0
|  | Avaliação da Iteração 2: | 0
|  | Dias de Atraso na Entrega: | 0 | 1
|  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Não
2.0. Avaliação dos Casos de Uso.
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Corretor | Nota Corretor | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Corretor | Observações Orientador
|  | Especificação do Caso de Uso | 100% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagrama de Seqüência do Fluxo Básico | 20% |  | 0% |  | 0%
|  | Diagramas de Seqüência dos Fluxos Alternativos | 50% |  | 0% |  | 0%
|  | Visão das Classes Participantes | 30% |  | 0% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0

## Correção Banca Lógica-PSI1
1.0. Avaliação Banca Lógica
|  | Aluno | % de Equilíbrio com a Equipe | Avaliação Individual | Justificativa
|  |  | 100% | 10
|  |  | 100% | 10
|  |  | 100% | 10
|  | Critérios | Peso | Avaliação Individual | Avaliação Final
|  | Banca Lógica - Manual do Sistema | 10% | 10 | 1
|  | Banca Lógica - Apresentação da Equipe | 10% | 10 | 1
|  | Banca Lógica - Conteúdo Técnico | 80% | 10 | 8
10
|  |  | Avaliação Banca Lógica: | 10
|  |  | Dias de Atraso na Entrega: |  | 0
|  |  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Sim
2.0. Avaliação da Editoração e Redação do Manual do Sistema
| Banca Lógica - Manual do Sistema |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Editoração segundo normas ABNT | 70% | Excelente | 70%
|  | Clareza na Redação do Manual do Sistema | 30% | Excelente | 30%
|  |  | Avaliação do Manual do Sistema: | 10
3.0. Avaliação da Apresentação da Equipe
| Banca Lógica - Apresentação da Equipe |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Desenvoltura Oral | 20% | Excelente | 20%
|  | Recursos Utilizados na Apresentação | 10% | Excelente | 10%
|  | Clareza na Explanação do Assunto | 10% | Excelente | 10%
|  | Domínio do Assunto | 50% | Excelente | 50%
|  | Conformidade com o Tempo disponível para Apresentação | 10% | Excelente | 10%
|  |  | Avaliação da Apresentação da Equipe: | 10
4.0. Avaliação do Conteúdo Técnico
| Banca Lógica - Conteúdo Técnico |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Todos os Casos de Uso Especificados Corretamente | 10% | Excelente | 10%
|  | Todos os Casos de Uso Modelados Corretamente | 10% | Excelente | 10%
|  | O Modelo de Dados está Correto | 30% | Excelente | 30%
|  | Todos os Requisitos da Proposta Atendidos | 40% | Excelente | 40%
|  | Todas as Correções das Entregas Parciais Realizadas | 10% | Excelente | 10%
|  |  | Avaliação do Conteúdo Técnico: | 10

## Avaliação Complementar-PSI1
Aprovado
Reprovado
1.0. Avaliação Complementar - PSI1
| Aluno | Número de Pendências | Situação de Aprovação | Avaliação Individual | Justificativa
2.0. Pendências da Banca Lógica a Serem Resolvidas
| Pendência | Responsável | Situação | Observação

## Correção Banca Protótipo-PSI2
1.0. Avaliação Banca de Protótipo
|  | Aluno | % de Equilíbrio com a Equipe | Avaliação Individual | Justificativa
|  |  | 100% | 0
|  |  | 100% | 0
|  |  | 100% | 0
|  | Critérios | Peso | Avaliação Individual | Avaliação Final
|  | Banca Protótipo - Manual do Sistema | 5% | 0 | 0
|  | Banca Protótipo - Apresentação da Equipe | 10% | 0 | 0
|  | Banca Protótipo - Conteúdo Técnico | 85% | 0 | 0
0
|  |  | Avaliação Banca de Protótipo: | 0
|  |  | Dias de Atraso na Entrega: | 0 | 1
|  |  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Não
2.0. Avaliação da Editoração e Redação do Manual do Sistema
| Banca Protótipo - Manual do Sistema |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Realização de Todas as Correções Solicitadas na Banca Lógica | 100% |  | 0%
|  |  | Avaliação do Manual do Sistema: | 0
3.0. Avaliação da Apresentação da Equipe
| Banca Protótipo - Apresentação da Equipe |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Desenvoltura Oral | 20% |  | 0%
|  | Recursos Utilizados na Apresentação | 10% |  | 0%
|  | Clareza na Explanação do Assunto | 10% |  | 0%
|  | Domínio do Assunto | 50% |  | 0%
|  | Conformidade com o Tempo disponível para Apresentação | 10% |  | 0%
|  |  | Avaliação da Apresentação da Equipe: | 0
4.0. Avaliação do Conteúdo Técnico
| Banca Protótipo - Conteúdo Técnico |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Funcionalidade Implementada Indicada pelo Orientador | 20% |  | 0%
|  | Interface com o Usuário Final | 10% |  | 0%
|  | O protótipo é navegável | 5% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Protótipo | 15% |  | 0%
|  | Todos os Casos de Uso Estão Prototipados, Inclusive Relatórios | 50% |  | 0%
|  |  | Avaliação do Conteúdo Técnico: | 0

## Correção Iteração 1-PSI2
1.0. Avaliação da Iteração 1 - PSI2
| Caso de Uso |  | Avaliação Individual
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0
|  | Avaliação da Iteração 1: | 0
|  | Dias de Atraso na Entrega: | 0 | 1
|  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Não
2.0. Avaliação dos Casos de Uso.
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0

## Correção Iteração 2-PSI2
1.0. Avaliação da Iteração 2 - PSI2
| Caso de Uso |  | Avaliação Individual
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0
|  | Avaliação da Iteração 2: | 0
|  | Dias de Atraso na Entrega: | 0 | 1
|  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Não
2.0. Avaliação dos Casos de Uso.
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0
UC: |  |  | Peso | Nota Orientador | Nota Orientador | Observações Orientador
|  | O Caso de Uso Foi Totalmente Implementado. | 40% |  | 0%
|  | Não Existem Erros que Impedem a Verificação do Caso de Uso | 30% |  | 0%
|  | Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Caso de Uso Implementado | 20% |  | 0%
|  | Os Erros Encontrados Não Impedem a Verificação do Caso de Uso | 10% |  | 0%
|  | Avaliação do Caso de Uso: | 0

## Correção Banca Física-PSI2
1.0. Avaliação Banca Física
|  | Aluno | % de Equilíbrio com a Equipe | Avaliação Individual | Justificativa
|  |  | 100% | 2.295
|  |  | 100% | 2.295
|  |  | 100% | 2.295
|  | Critérios | Peso | Avaliação Individual | Avaliação Final
|  | Banca Física - Manual do Sistema | 5% | 0 | 0
|  | Banca Física - Apresentação da Equipe | 10% | 0 | 0
|  | Banca Física - Conteúdo Técnico | 85% | 3 | 2.55
2.55
|  |  | Avaliação Banca Física: | 2.295
|  |  | Dias de Atraso na Entrega: |  | 1
|  |  | Entrega da Planilha de Acompanhamento Atualizada: | Não
2.0. Avaliação da Editoração e Redação do Manual do Sistema
| Banca Física - Manual do Sistema |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Realização de Todas as Correções Solicitadas na Banca Lógica | 20% |  | 0%
|  | Manual do Usuário | 40% |  | 0%
|  | Contrato de Software | 40% |  | 0%
|  |  | Avaliação do Manual do Sistema: | 0
3.0. Avaliação da Apresentação da Equipe
| Banca Física - Apresentação da Equipe |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Desenvoltura Oral | 20% |  | 0%
|  | Recursos Utilizados na Apresentação | 10% |  | 0%
|  | Clareza na Explanação do Assunto | 10% |  | 0%
|  | Domínio do Assunto | 50% |  | 0%
|  | Conformidade com o Tempo disponível para Apresentação | 10% |  | 0%
|  |  | Avaliação da Apresentação da Equipe: | 0
4.0. Avaliação do Conteúdo Técnico
| Banca Física - Conteúdo Técnico |  | Peso | Nota da Banca | Nota da Banca | Observações da Banca
|  | Todos os Casos de Uso Foram Implementados | 40% |  | 0%
|  | Não Foram encontrados erros que impedem a verificação de alguma funcionalidade | 30% | Excelente | 30%
|  | Há Conformidade entre o escopo da proposta e o escopo do Protótipo | 30% |  | 0%
|  |  | Avaliação do Conteúdo Técnico: | 3

## Avaliação Complementar-PSI2
Aprovado
Reprovado
1.0. Avaliação Complementar - PSI2
| Aluno | Número de Pendências | Situação de Aprovação | Avaliação Individual | Justificativa
2.0. Pendências da Banca Física a Serem Resolvidas
| Pendência | Responsável | Situação | Observação

## Mudança de Escopo
1.0. Histórico de Mudança de Escopo
| Data da Solicitação | Data da Aprovação | Aprovador | Casos de Uso Afetados | Descrição da Alteração | Tamanho Funcional Antes da Alteração | Tamanho Funcional Depois da Alteração

## Histórico de Revisões
Histórico de alterações
Versão | Data | Responsável | Descrição da Alteração
1.0 | 2010-01-28 | Igor de Souza Paiva | > Criação da primeira versão da planilha.
1.1 | 2010-06-25 | Igor de Souza Paiva | > Correção das abas de iterações de PSI2, para acertar o cálculo da nota de cada Use Case e para retirar a nota do corretor, deixando apenas a nota do orientador.
1.2 | 2010-07-12 | Igor de Souza Paiva | > Retirada terceira iteração de PSI1. > Incluída penalização de 10% da nota pela não entrega da planilha de acompanhamento atualizada. > Corrigido o arredondamento da aba de Notas e Faltas. > Atualizado o cronograma do segundao semestre de 2010.
1.3 | 2010-07-23 | Igor de Souza Paiva | >Alterados critérios para aprovação nas bancas Lógica e Física.
1.4 | 2010-12-03 | Igor de Souza Paiva | >Corrigidas as abas "Correção Banca Lógica-PSI1" e "Correção Banca Física-PSI2", pois o cálculo de nota final das bancas estava com problema. >Alterada a aba "Entregáveis" para acertar o texto dos critérios de avaliação técnica das bancas lógica e física.
1.5 | 2011-02-07 | Igor de Souza Paiva | >Atualizado o cronograma de 2011.
1.6 | 2011-07-10 | Dennys Machado | > Alterado texto para ponderação de esforço por fase
1.7 | 2011-07-11 | Dennys Machado | > Atualizado cronograma de 2011 Segundo Semestre
2.0 | 2011-07-11 | Dennys Machado | > Atualização de versão da planilha
2.1 | 2012-02-01 | Dennys Machado | > Alteração de cronograma
3.0 | 2012-05-01 | Dennys Machado | > Correção dos percentuais dos entregaveis
3.1 | 2012-07-01 | Dennys Machado | > Correção dos campos para lançamento de notas de bancas de PSI I e PSI II
4.0 | 2012-07-10 | Dennys Machado | > Atualização do cronograma para 2012 - 2